## Sheet1
高铁监察队x月x日全过程盯控安排汇总表
序号 | 日计 划号 | 等级 | 线路 | 施工项目 | 施工日期 | 施工地点 | 施工时间 | 监察队 | 盯控人 | 手机 | 施工盯控人员抽查情况
1 | 394354 | Ⅲ | 郑机城际 | 大机线路捣固、稳定 | 2023-04-17 | 郑州东站城际场-南曹(含上行、下行正线)-孟庄(含上行、下行正线)上下行19km500m至15km000m | 00:10-03:50 (220分钟) | 高铁队 郑州高铁段 | 聂设元 | 18567665858
4 | 394338 | Ⅲ | 京广高速 | 动车组检测设备改造 | 2023-04-17 | 郑州东动车所 | 10:00-18:00 (480分钟) | 高铁队 郑州动车段 | 刘亚爽 | 13253677602
注：1.高铁队辖区I级施工0处，II级施工0处，III级施工2处，盯控2处。

## Sheet2
高铁队
王炎东 | 13633816554 | 王炎东 马宇鹏 | 13633816554 13213233918 | 王炎东 毕菲 | 13633816554 13937326600
刘亚爽 | 13253677602 | 刘亚爽 杨勇 | 13253677602 13938421784 | 刘亚爽 王潇健 | 13253677602 17603740776 | 刘亚爽 马宇鹏 | 13253677602 13213233918 | 刘亚爽 吴少杰 | 13253677602 18103797520 | 刘亚爽 马利斌 | 13253677602 13633980618 | 刘亚爽 马月辉 | 13253677602 13782709368 | 刘亚爽 朱全仁 | 13253677602 13569130140 | 刘亚爽 葛峰 | 13253677602 15037171125
贾小博 | 13137106392 | 贾小博 刘高毅 | 13137106392 18736378581 | 贾小博 马宇鹏 | 13137106392 13213233918 | 贾小博 张涛 | 13137106392 15515553608 | 贾小博 葛峰 | 13137106392 15037171125 | 贾小博 王潇健 | 13137106392 17603740776 | 贾小博 杜明轩 | 13137106392 18937360319
张武警 | 13526589553 | 张武警 杜明轩 | 13526589553 18937360319 | 张武警 葛峰 | 13526589553 15037171125 | 张武警 朱全仁 | 13526589553 17603740776 | 张武警 支磊 | 13526589553 13623736640 | 张武警 薛青松 | 13526589553 13523077392 | 张武警 杨勇 | 13526589553 13938421784
聂设元 | 18567665858 | 聂设元 葛峰 | 18567665858 15037171125 | 聂设元 杜明轩 | 18567665858 18937360319 | 聂设元 马宇鹏 | 18567665858 13213233918 | 聂设元 赵二林 | 18567665858 13782768281 | 聂设元 金刚 | 18567665858 18039318689 | 聂设元 薛青松 | 18567665858 13523077392 | 聂设元 彩子峰 | 18567665858 13937886606
李里 | 15688167100 | 李里 徐阳 | 15688167100 15603803687 | 李里 许建海 | 15688167100 13693805856 | 李里 刘高毅 | 15688167100 18736378581 | 李里 马利斌 | 15688167100 13633980618 | 李里 王潇健 | 15688167100 17603740776 | 李里 葛峰 | 15688167100 15037171125 | 李里 马月辉 | 15688167100 13782709368 | 李里 薛青松 | 15688167100 13523077392
关政 | 15225140535 | 关政 彩子峰 | 13137106392 13937886606 | 关政 周晓祯 | 13137106392 13137570904 | 关政 刘高毅 | 13137106392 18736378581 | 关政 杨勇 | 13253677602 13938421784 | 关政 赵二林 | 13137106392 13782768281 | 关政 杜明轩 | 13137106392 18937360319 | 关政 朱全仁 | 13137106392 13569130140 | 关政 陈彦儒 | 13137106392 15225970672
孔祥智 | 18337955352 | 孔祥智 朱全仁 | 18337955352 13569130140
王宇敬 | 13403736902 | 王宇敬 许建海 | 13403736902 13693805856